

**ПОПІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА**

**КОНОТОПСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ**

**ШІСТДЕСЯТ ПЕРША СЕСІЯ**

**РІШЕННЯ**

**Попівка**

**28.06.2024**

**Про затвердження Плану** **заходів**

**оптимізації мережі закладів освіти**

**Попівської сільської ради Конотопського**

**району Сумської області на 2024 - 2027 роки**

Відповідно до статті 25 Закону України "Про освіту", статті 37 Закону України "Про повну загальну середню освіту", з метою створення оптимальної мережі закладів освіти, необхідних умов для надання якісної освіти, забезпечення доступності освітніх послуг, а також ефективного використання матеріально-технічних, кадрових та фінансових ресурсів, враховуючи висновки постійної комісії з питань освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури та спорту, керуючись статтями 32, 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",

сільська рада вирішила:

1. Затвердити  План заходів оптимізації  мережі закладів освіти Попівської сільської ради  Конотопського району Сумської області на 2024 - 2027 роки (далі – План) (Додаток).

2. Виконавцям, зазначеним у Плані, забезпечити виконання заходів та інформування виконавчого комітету Попівської сільської ради Конотопського району Сумської області до 5 вересня 2027 року.

3. Оприлюднити План на офіційному сайті Попівської сільської ради Конотопського району Сумської області.

4. Рішення п'ятдесятої сесії Попівської сільської ради Конотопського району Сумської області восьмого скликання від 06.09.2023 «Про затвердження Плану заходів з оптимізації мережі закладів освіти Попівської сільської ради Конотопського району Сумської області на 2022 - 2024 роки у новій редакції» вважати таким, що втратило чинність.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури та спорту.

**Сільський голова Анатолій БОЯРЧУК**

Ірина ЗАБІЯКА

Надіслати: до протоколу – 1, постійній комісії з питань освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури та спорту – 1, відділу освіти – 1

Додаток

до рішення сільської ради

восьмого скликання

від 28.06.2024

**План заходів**

**оптимізації  мережі закладів освіти Попівської сільської ради  Конотопського району Сумської області на 2024 - 2027 роки**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/н** | **Завдання** | **Терміни та виконавці** |
| 1 | Сформувати проєкт планової мережі класів та учнів закладів загальної середньої освіти Попівської сільської ради Конотопського району Сумської області на початок 2024 - 2025 навчального року | Вересень 2024 року  (відділ освіти Попівської сільської ради) |
| 2 | Розпочати процедуру ліквідації Кошарівського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів, Шевченківського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів шляхом ліквідації (зустрічі з колективами закладів освіти, батьківською громадськістю та інше) | Липень - серпень 2025 року |
| 3 | Підготувати та подати на сесію проєкт рішення про ліквідацію Кошарівського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів, Шевченківського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів шляхом ліквідації | Липень - серпень 2025 року  (відділ освіти Попівської сільської ради) |
| 4 | Повідомити профспілкові організації Кошарівського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів, Шевченківського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів про можливе вивільнення працівників | До 01.04.2025  (відділ освіти Попівської сільської ради) |
| 5 | Провести попередню тарифікацію на 2025/2026 навчальний рік з метою недопущення безпідставного індивідуального навчання, нефахового викладання предметів, з максимальним дотриманням розрахункової наповнюваності класів та кількості ставок педагогічних працівників | До 01.07.2025  (відділ освіти Попівської сільської ради) |
| 7 | Провести роботу з батьками дітей, які можуть бути охоплені інклюзивним навчанням, щодо організації такої форми навчання | 2025-2026 навчальний рік (керівники закладів загальної середньої освіти) |
| 8 | Обговорити з дирекціями закладів освіти та профспілковими комітетами питання можливого виходу осіб, які отримують пенсію за вислугою років, на пенсію | Постійно  (профспілкові організації, керівники закладів загальної середньої освіти) |
| 9 | Провести організаційні заходи по працевлаштуванню педагогічних працівників Кошарівського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів до Юрівського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів, Шевченківського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів до Великосамбірського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів | До 01.09.2025  (відділ освіти Попівської сільської ради) |
| 10 | Внести відповідні записи до трудових книжок педагогічних працівників Кошарівського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів, Шевченківського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів | До 01.09.2025  (відділ освіти Попівської сільської ради) |
| 11 | Організувати підвіз учнів, вихованців та педагогічних працівників до Юрівського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів, Великосамбірського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів | До 01.09.2025  (відділ освіти Попівської сільської ради) |
| 12 | Продовжити громадське обговорення питання ліквідації Кошарівського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів, Шевченківського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів шляхом ліквідації | До 01.07.2025  (відділ освіти Попівської сільської ради) |

**Секретар ради Валентина МАЛІГОН**