****

**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

**ПОПІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА**

**КОНОТОПСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**РІШЕННЯ №89**

**12.03.2025**   **с.Попівка**

**Про затвердження Плану заходів з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року на території Попівської сільської ради Конотопського району Сумської області на 2025-2026 роки**

Відповідно до положень Конвенції про права осіб з інвалідністю, указів Президента України від 03.12.2015 № 678 «Про активізацію роботи щодо забезпечення прав людей з інвалідністю», від 03.12.2019 № 875/2019 «Про підвищення ефективності заходів у сфері прав осіб з інвалідністю», керуючись протокольним дорученням № 11 від 29 січня 2025 року наради з головами державних адміністрацій - начальниками районних військових адміністрацій та головами територіальних громад при голові Сумської обласної державної адміністрації - начальнику обласної військової адміністрації, протоколом від 20.02.2025 № 1 засідання Ради безбар’єрності при виконавчому комітеті Попівської сільської ради Конотопського району Сумської області, з метою виконання завдань, визначених Національною стратегією із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року, схваленою розпорядженням кабінету Міністрів України від 14 квітня 2021 р. № 366 та реалізації державної політики із створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення та враховуючи соціальну значимість вирішення проблеми доступу людей з інвалідністю до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури, керуючись статтями 34, 40, 52, 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”

виконавчий комітет вирішив:

1. Затвердити План заходів з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року на території Попівської сільської ради Конотопського району Сумської області на 2025-2026 роки, додається.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника сільського голови Ірину КЛІГУНОВУ.

**Сільський голова** **Анатолій БОЯРЧУК**

Тетяна МІЩЕНКО

Надіслано: до протоколу-1відділу, житлово-комунального господарства, архітектури, будівництва, транспорту та комунальної власності Попівської сільської ради Конотопського району Сумської області-2, відділу освіти Попівської сільської ради - 1, КЗ «Центр культури, дозвілля та спорту» Попівської сільської ради - 1, КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Попівської сільської ради - 1, КЗ “Центр надання соціальних послуг” Попівської сільської ради - 1.

 Додаток до рішення

 виконавчого комітету

 Попівської сільської

 ради

№89 від 12.03.2025р.

 **ПЛАН ЗАХОДІВ**

**з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні**

**на період до 2030 року на території Попівської сільської ради Конотопського району Сусмської області**

 **на 2025-2026 роки**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Завдання** | **Захід** | **Очікуваний результат (продукт, послуга)** | **Термін реалізації** | **Відповідальний** | **Джерела фінансування, обсяг** |
| Дата початку | Датазавершення |
| **Напрям 1. Фізична безбар’єрність** |  |
| *Стратегічна ціль: системи моніторингу і контролю забезпечують застосування норм і стандартів доступності об’єктів фізичного оточення* |
|  |
| Забезпеченнядієвого механізму моніторингу і оцінки за проведенням адаптації просторів, збір і поширення достовірної інформації про доступність фізичного оточення  | Провести за участю громадських організацій моніторинг та оцінку ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення з урахуванням гендерного аспекту (відповідно до Порядку проведення моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2021 р. № 537) (щороку) будівель і приміщень закладів освіти всіх рівнів, об’єктів культурної, туристичної та спортивної інфраструктури, закладів охорони здоров’я, адміністративних приміщень | Оприлюдненнярезультатів моніторингу на офіційних веб-ресурсах.Складання чек-листів та узагальнення інформації | Січень2025 рокуСічень 2026 року | Березень 2025 рокуБерезень2026 року | Відділ освіти Попівської сільської ради Конотопського району Сумської областіКомунальний заклад «Центр культури, дозвілля та спорту» Попівської сільської ради Конотопського району Сумської областіКНП «Центр ПМСД» Попівської сільської радиАпарат Попівської сільської ради | - |
| *Стратегічна ціль: об’єкти фізичного оточення адаптуються відповідно до сучасних стандартів доступності* |
| Забезпечення фізичної доступності до закладів освіти | Забезпечити безперешкодний доступ до приміщень закладів освіти відповідно до норм і стандартів доступності для маломобільних груп населення, у тому числі осіб з інвалідністю | Встановлення пандусів, тактильної плитки, поручнів, кнопок виклику, облаштування туалетів для маломобільних груп населення, адаптація вхідних дверей для осіб з інвалідністю, наявність інформаційних табло/піктограм тощо (*Опорний заклад освіти "Попівський ЗЗСО І-ІІІ ст."**Юрівський ЗЗСО І-ІІІ ст., Вирівський ЗЗСО І-ІІ ст.)* | Квітень2025 року | Листопад 2026 року | Відділ освіти Попівської сільської ради Конотопського району Сумської області | Місцевий бюджет та інші джерела (200,0 тис. грн) |
| Забезпечення фізичної доступності об’єктів культурної інфраструктури | Забезпечити безперешкодний доступ до приміщень закладів культури відповідно до норм і стандартів доступності для мало мобільних груп населення, у тому числі осіб з інвалідністю | Встановлення пандусів, тактильної плитки, поручнів, адаптація вхідних дверей для осіб з інвалідністю, наявність інформаційних табло/піктограм тощо*Шевченківський сільський клуб-філія,**Кузьківський СБК-філія,**Попівський СБК-філія,**Юрівський СБК-філія* | Квітень 2025 року | Листопад 2026 року | Комунальний заклад «Центр культури, дозвілля та спорту» Попівської сільської ради Конотопського району Сумської області | Місцевий бюджет100 000Інші джерела 50 000 |
| Забезпечення фізичної доступності адміністративних будівель | Забезпечити безперешкодний доступ до приміщень адміністративних будівель відповідно до норм і стандартів доступності для маломобільних груп населення, у тому числі осіб з інвалідністю | Проведення будівельних/ремонтних робіт з улаштування ганку адміністративної будівлі в с. Вирівка тактильною плиткою, встановлення кнопки виклику, облаштування гігієнічної кімнати (санвузла) адаптованих для маломобільних груп населення | Квітень 2025 року | Листопад 2026 року | Апарат Попівської сільської ради Конотопського району Сумської області | - |
| Влаштування асфальтованого покриття підїзду до вхідної групи будівель амбулаторії  |  Забезпечити безперешкодне пересування інвалідів– візочників територією медичного закладу. | Влаштування дорожнього покриття для вхідної групи будівель амбулаторії - Вирівська АЗПСМ | Травень 2025 року | Жовтень 2026 року | КНП «Центр ПМСД» Попівської сільської ради | За результатом ПКД (КД) |
| Забезпечення фізичної доступності до закладів торгівлі | Забезпечити безперешкодний доступ до приміщень закладів торгівлі відповідно до норм і стандартів доступності для маломобільних груп населення, у тому числі осіб з інвалідністю | Встановлення пандусів, поручнів (с. Юрівка, вул.--------, 1, ФОП Решетнякова В.М.; с.Попівка, вул. ----------, ФОП іванова М.Р.) | Травень 2025 року | Жовтень 2026 року | Приватні підприємці  | Інші джерела 100,00 тис.грн. |
| **Напрям 2. Інформаційна безбар’єрність** |
| *Стратегічна ціль: Публічна інформація субʼєктів владних повноважень є доступною для кожного у різних форматах. Кожен має рівний доступ до інформації, яку транслюють телеорганізації та яка необхідна для участі у культурному житті, проведенні дозвілля і відпочинку та занять спортом* |
| Забезпечення доступності інформаційних матеріалів для людей з різними комунікативними порушеннями | Підвищити рівень поінформованості батьків і дітей про мінну небезпеку і правила поведінки на прифронтових і деокупованих територіях | Підвищення рівня безпечності та проінформованості дітей та батьків щодо мінної небезпеки і правил поведінки на прифронтових і деокупованих територіях | Січень2025 року | Червень 2025 року  | Відділ освіти Попівської сільської ради Конотопського району Сумської області |  -  |
| Проведення інформаційно-просвітницьких заходів з питань створення безбар’єрного простору | Провести цикл тренінгів, вебінарів для працівників закладів культури громади щодо політики безбар’єрності | Проведення тренінгів підвищення рівня знань з питань взаємодії з різними категоріями людей, у тому числі маломобільних груп населення з залученням фахівців КЗ ІРЦ Попівської сільської ради | липень2025 року | грудень 2026 року | Комунальний заклад «Центр культури, дозвілля та спорту» Попівської сільської ради Конотопського району Сумської області | **-** |
| Підвищення інформаційної обізнаності ветеранів та членів їх сімей щодо забезпечення їхніх прав | Розмістити соціальну рекламу в медичних закладах, тощо.  | Виготовлено листівки та розміщено на стендах у закладах. | Вересень 2025 року | Грудень 2026 року | КНП «Центр ПМСД» Попівської сільської ради, Апарат Попівської сільської ради, КЗ«Центр культури, дозвілля та спорту» Попівської сільської ради | Місцевий бюджет 1000 |
| Проведення інформаційної кампанії «Україна без бар’єрів” | Провести інформаційно-просвітницьку кампанію «Україна без бар’єрів» | Модифікування та проведення інформаційних кампаній, опублікування інформації про заходи щодо впровадження державної політики безбар’єрного доступу у всіх сферах суспільно-політичного життя на офіційних вебресурсах відповідальними виконавцями | Травень 2025 рокуСічень 2026 року | Грудень 2025 рокуГрудень 2026 року | КНП «Центр ПМСД» Попівської сільської ради, Апарат Попівської сільської ради, КЗ«Центр культури, дозвілля та спорту» Попівської сільської ради, Відділ освіти Попівської сільської ради | - |
| **Напрям 3. Цифрова безбар’єрність** |
| *Стратегічна ціль: Швидкісний Інтернет та засоби доступу доступні для всіх* |
| Проведення моніторингу щодо стану покриття Інтернетом закладів освіти | Провести моніторинг доступу до Інтернету в закладах освіти, охорони здоров’я, культури, ЦНАПах | Визначення перспективи щодо доступу до Інтернету в закладах та установах Попівської сільської ради на основі аналітично-прогностичні роботи | Січень2025 року | Листопад 2025 року  | Відділ освіти Попівської сільської ради, КНП «Центр ПМСД» Попівської сільської ради, Апарат Попівської сільської ради, КЗ«Центр культури, дозвілля та спорту» Попівської сільської ради |  |
|  | Забезпечити придбання мережевого обладнання для облаштування закладів освіти Wi-Fi доступом до мережі Інтернет | Забезпечення закладів освіти Wi-Fi доступом до мережі Інтернет | Січень2025 року | Грудень 2025 року  | Відділ освіти Попівської сільської ради Конотопського району Сумської області | Місцевий бюджет (5,0 тис. грн) |
| Забезпечення необхідним програмним забезпеченням та засобами доступу до Інтернету закладів культури | Забезпечити бібліотеки громади комп’ютерними тифлокомплексами  | Забезпечення людей з вадами зору доступом до Інтернету*центральна бібліотека-філія;**Попівська сільська бібліотека-філія;**Вирівська сільська бібліотека-філія* | Січень 2026 року | Листопад 2026 року | Комунальний заклад «Центр культури, дозвілля та спорту» Попівської сільської ради Конотопського району Сумської області | Інші джерела150 000 |
| Забезпечення підключення закладів культури до фіксованого широкосмугового доступу до Інтернету | Підключення закладів культури до фіксованого широкосмугового доступу до Інтернету зі швидкістю не менше 100 Мбіт/с | Розширення сфери доступності | Серпень2025 року | Листопад 2026 року | Комунальний заклад «Центр культури, дозвілля та спорту» Попівської сільської ради Конотопського району Сумської області | Місцевий бюджет15 000 |
| Забезпечення точок вільного доступу до Інтернету  | Розширити кількість точок доступу безкоштовного wi-fi у місцях надання культурних послуг | Розширення сфери доступності в закладах та на зупинках громадського транспорту | Серпень2025 року | Листопад 2026 року | Комунальний заклад «Центр культури, дозвілля та спорту» Попівської сільської рад, КНП «Центр ПМСД» Попівської сільської ради, Апарат Попівської сільської ради Конотопського району Сумської області | Місцевий бюджет10 000Інші джерела10 000 |
| Забезпечення доступності цифрових послуг | Провести навчання персоналу цифровим навичкам для надання підтримки людям старшого віку та особам з інвалідністю | Розширення сфери цифрової доступності | вересень 2025 року | грудень 2026 року | Комунальний заклад «Центр культури, дозвілля та спорту» Попівської сільської ради КНП «Центр ПМСД» Попівської сільської ради, Апарат Попівської сільської ради Конотопського району Сумської області  | **-** |
| **Напрям 4. Суспільна та громадянська безбар’єрність** |
| *Стратегічна ціль: Різні суспільні групи користуються рівними правами та можливостями для соціального залучення та громадянської участі* |
| Розвиток громадянської освіти дітей та молоді для всіх суспільних груп | Організувати та провести інформаційно-просвітницькі заходи для дітей та учнівської молоді із врахуванням політики безбар’єрності та недискримінації з залученням фахівців КЗ ІРЦ Попівської сільської ради  | Забезпечення рівних можливостей та рівного доступу до освіти | Січень2025 року | Листопад 2025 року  | Відділ освіти Попівської сільської ради, КЗ ІРЦ Попівської сільської ради Конотопського району Сумської області | **-** |
| Провести просвітницькі заходи з представниками органів учнівського самоврядування щодо залучення їх до життя громад | Підвищення рівня громадянської самосвідомості учнівської молоді | Січень2025 року | Листопад 2025 року  | Відділ освіти Попівської сільської ради Конотопського району Сумської області | **-** |
| *Стратегічна ціль: Суспільне прийняття, взаємоповага та згуртованість посилюють соціальний капітал у громадах* |
| Проведення просвітницької кампанії щодо підвищення рівня толерантності, недискримінації, розуміння цінностей різноманіття та суспільного прийняття, про повагу, безбар’єрні комунікації і чутливу мову спілкування. | Провести серію просвітницьких кампаній щодо толерантного ставлення, використання чутливої мови спілкування, недопущення дискримінації та булінгу осіб з інвалідністю | Усунення виявів булінгу та дискримінації в тому числі до осіб з інвалідністю в учнівському середовищі | Січень2025 року | Листопад 2025 року  | Відділ освіти Попівської сільської ради Конотопського району Сумської області | **-** |
| Забезпечити проведення заходів щодо вшанування пам’яті захисників України | Підвищення рівня національної свідомості, вшанування пам’яті захисників України | Січень2025 року | Листопад 2025 року  | Відділ освіти Попівської сільської ради Конотопського району Сумської області | **-** |
| Стимулювання до волонтерства у закладах освіти громади (проведення благодійних ярмарків, акцій) | Розвиток системи волонтерства | Січень2025 року | Листопад 2025 року  | Відділ освіти Попівської сільської ради Конотопського району Сумської області | **-** |
|  | Організувати та провести культурно-мистецькі заходи для різних категорій населення із врахуванням політики безбар’єрності та недискримінації | Забезпечення рівних можливостей та рівного доступу до культурного життя | листопад2025 року | Листопад 2026 року | Комунальний заклад «Центр культури, дозвілля та спорту» Попівської сільської ради, КЗ ІРЦ Попівської сільської ради (за згодою) Конотопського району Сумської області | **-** |
| *Стратегічна ціль: Кожна людина має доступ до розвиненої системи громадського здоровʼя, включаючи заходи фізичної активності та спорту* |
| Забезпечення залучення всіх суспільних груп до оздоровчої рухової активності та адаптивного спорту | Забезпечити доступ до закладів/об’єктів фізичної культури і спорту для всіх груп населення | Забезпечення рівних можливостей та рівного доступу до занять фізичною культурою та спортом | березень2025 року | грудень 2026 року  | Комунальний заклад «Центр культури, дозвілля та спорту» Попівської сільської ради Конотопського району Сумської області | **-** |
|  | Забезпечити проведення постійного моніторингу визначення рівня залученості всіх суспільних груп до рухової активності та адаптивного спорту | Оприлюдненнярезультатів моніторингу на офіційних веб-ресурсах | березень2025 року | грудень 2026 року  | Комунальний заклад «Центр культури, дозвілля та спорту» Попівської сільської ради Конотопського району Сумської області | **-** |
|  | Провести заходи з фізичної культури і спорту за участю ветеранів війни та членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України | Забезпечення фізичної активності | травень2025 року | грудень 2026 року  | Комунальний заклад «Центр культури, дозвілля та спорту» Попівської сільської ради Конотопського району Сумської області | **-** |

**Секретар ради Валентина МАЛІГОН**