****

**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

**ПОПІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА**

**КОНОТОПСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**РІШЕННЯ №89**

**12.03.2025**   **с.Попівка**

**Про затвердження Плану заходів з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року на території Попівської сільської ради Конотопського району Сумської області на 2025-2026 роки**

Відповідно до положень Конвенції про права осіб з інвалідністю, указів Президента України від 03.12.2015 № 678 «Про активізацію роботи щодо забезпечення прав людей з інвалідністю», від 03.12.2019 № 875/2019 «Про підвищення ефективності заходів у сфері прав осіб з інвалідністю», керуючись протокольним дорученням № 11 від 29 січня 2025 року наради з головами державних адміністрацій - начальниками районних військових адміністрацій та головами територіальних громад при голові Сумської обласної державної адміністрації - начальнику обласної військової адміністрації, протоколом від 20.02.2025 № 1 засідання Ради безбар’єрності при виконавчому комітеті Попівської сільської ради Конотопського району Сумської області, з метою виконання завдань, визначених Національною стратегією із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року, схваленою розпорядженням кабінету Міністрів України від 14 квітня 2021 р. № 366 та реалізації державної політики із створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення та враховуючи соціальну значимість вирішення проблеми доступу людей з інвалідністю до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури, керуючись статтями 34, 40, 52, 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”

виконавчий комітет вирішив:

1. Затвердити План заходів з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року на території Попівської сільської ради Конотопського району Сумської області на 2025-2026 роки, додається.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника сільського голови Ірину КЛІГУНОВУ.

**Сільський голова** **Анатолій БОЯРЧУК**

Тетяна МІЩЕНКО

Надіслано: до протоколу-1відділу, житлово-комунального господарства, архітектури, будівництва, транспорту та комунальної власності Попівської сільської ради Конотопського району Сумської області-2, відділу освіти Попівської сільської ради - 1, КЗ «Центр культури, дозвілля та спорту» Попівської сільської ради - 1, КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Попівської сільської ради - 1, КЗ “Центр надання соціальних послуг” Попівської сільської ради - 1.

Додаток до рішення

виконавчого комітету

Попівської сільської

ради

№89 від 12.03.2025р.

**ПЛАН ЗАХОДІВ**

**з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні**

**на період до 2030 року на території Попівської сільської ради Конотопського району Сусмської області**

**на 2025-2026 роки**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Завдання** | **Захід** | **Очікуваний результат (продукт, послуга)** | **Термін реалізації** | | **Відповідальний** | **Джерела фінансування, обсяг** |
| Дата  початку | Дата  завершення |
| **Напрям 1. Фізична безбар’єрність** | | | | | |  |
| *Стратегічна ціль: системи моніторингу і контролю забезпечують застосування норм і стандартів доступності об’єктів фізичного оточення* | | | | | | |
|  | | | | | | |
| Забезпечення  дієвого механізму моніторингу і оцінки за проведенням адаптації просторів, збір і поширення достовірної інформації про доступність фізичного оточення | Провести за участю громадських організацій моніторинг та оцінку ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення з урахуванням гендерного аспекту (відповідно до Порядку проведення моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2021 р. № 537) (щороку) будівель і приміщень закладів освіти всіх рівнів, об’єктів культурної, туристичної та спортивної інфраструктури, закладів охорони здоров’я, адміністративних приміщень | Оприлюднення  результатів моніторингу на офіційних веб-ресурсах.  Складання чек-листів та узагальнення інформації | Січень  2025 року  Січень 2026 року | Березень  2025 року  Березень  2026 року | Відділ освіти Попівської сільської ради Конотопського району Сумської області  Комунальний заклад «Центр культури, дозвілля та спорту» Попівської сільської ради Конотопського району Сумської області  КНП «Центр ПМСД» Попівської сільської ради  Апарат Попівської сільської ради | - |
| *Стратегічна ціль: об’єкти фізичного оточення адаптуються відповідно до сучасних стандартів доступності* | | | | | | |
| Забезпечення фізичної доступності до закладів освіти | Забезпечити безперешкодний доступ до приміщень закладів освіти відповідно до норм і стандартів доступності для маломобільних груп населення, у тому числі осіб з інвалідністю | Встановлення пандусів, тактильної плитки, поручнів, кнопок виклику, облаштування туалетів для маломобільних груп населення, адаптація вхідних дверей для осіб з інвалідністю, наявність інформаційних табло/піктограм тощо (*Опорний заклад освіти "Попівський ЗЗСО І-ІІІ ст."*  *Юрівський ЗЗСО І-ІІІ ст., Вирівський ЗЗСО І-ІІ ст.)* | Квітень  2025 року | Листопад  2026 року | Відділ освіти Попівської сільської ради Конотопського району Сумської області | Місцевий бюджет та інші джерела  (200,0 тис. грн) |
| Забезпечення фізичної доступності об’єктів культурної інфраструктури | Забезпечити безперешкодний доступ до приміщень закладів культури відповідно до норм і стандартів доступності для мало мобільних груп населення, у тому числі осіб з інвалідністю | Встановлення пандусів, тактильної плитки, поручнів, адаптація вхідних дверей для осіб з інвалідністю, наявність інформаційних табло/піктограм тощо  *Шевченківський сільський клуб-філія,*  *Кузьківський СБК-філія,*  *Попівський СБК-філія,*  *Юрівський СБК-філія* | Квітень 2025 року | Листопад  2026 року | Комунальний заклад «Центр культури, дозвілля та спорту» Попівської сільської ради Конотопського району Сумської області | Місцевий бюджет  100 000  Інші джерела  50 000 |
| Забезпечення фізичної доступності адміністративних будівель | Забезпечити безперешкодний доступ до приміщень адміністративних будівель відповідно до норм і стандартів доступності для маломобільних груп населення, у тому числі осіб з інвалідністю | Проведення будівельних/ремонтних робіт з улаштування ганку адміністративної будівлі в с. Вирівка тактильною плиткою, встановлення кнопки виклику, облаштування гігієнічної кімнати (санвузла) адаптованих для маломобільних груп населення | Квітень 2025 року | Листопад  2026 року | Апарат Попівської сільської ради Конотопського району Сумської області | - |
| Влаштування асфальтованого покриття підїзду до вхідної групи будівель амбулаторії | Забезпечити безперешкодне пересування інвалідів– візочників територією медичного закладу. | Влаштування дорожнього покриття для вхідної групи будівель амбулаторії - Вирівська АЗПСМ | Травень 2025 року | Жовтень 2026 року | КНП «Центр ПМСД» Попівської сільської ради | За результатом ПКД (КД) |
| Забезпечення фізичної доступності до закладів торгівлі | Забезпечити безперешкодний доступ до приміщень закладів торгівлі відповідно до норм і стандартів доступності для маломобільних груп населення, у тому числі осіб з інвалідністю | Встановлення пандусів, поручнів (с. Юрівка, вул.--------, 1, ФОП Решетнякова В.М.; с.Попівка, вул. ----------, ФОП іванова М.Р.) | Травень 2025 року | Жовтень 2026 року | Приватні підприємці | Інші джерела  100,00 тис.грн. |
| **Напрям 2. Інформаційна безбар’єрність** | | | | | | |
| *Стратегічна ціль: Публічна інформація субʼєктів владних повноважень є доступною для кожного у різних форматах. Кожен має рівний доступ до інформації, яку транслюють телеорганізації та яка необхідна для участі у культурному житті, проведенні дозвілля і відпочинку та занять спортом* | | | | | | |
| Забезпечення доступності інформаційних матеріалів для людей з різними комунікативними порушеннями | Підвищити рівень поінформованості батьків і дітей про мінну небезпеку і правила поведінки на прифронтових і деокупованих територіях | Підвищення рівня безпечності та проінформованості дітей та батьків щодо мінної небезпеки і правил поведінки на прифронтових і деокупованих територіях | Січень  2025 року | Червень 2025 року | Відділ освіти Попівської сільської ради Конотопського району Сумської області | - |
| Проведення інформаційно-просвітницьких заходів з питань створення безбар’єрного простору | Провести цикл тренінгів, вебінарів для працівників закладів культури громади щодо політики безбар’єрності | Проведення тренінгів підвищення рівня знань з питань взаємодії з різними категоріями людей, у тому числі маломобільних груп населення з залученням фахівців КЗ ІРЦ Попівської сільської ради | липень  2025 року | грудень 2026 року | Комунальний заклад «Центр культури, дозвілля та спорту» Попівської сільської ради Конотопського району Сумської області | **-** |
| Підвищення інформаційної обізнаності ветеранів та членів їх сімей щодо забезпечення їхніх прав | Розмістити соціальну рекламу в медичних закладах, тощо. | Виготовлено листівки та розміщено на стендах у закладах. | Вересень 2025 року | Грудень 2026 року | КНП «Центр ПМСД» Попівської сільської ради, Апарат Попівської сільської ради, КЗ«Центр культури, дозвілля та спорту» Попівської сільської ради | Місцевий бюджет  1000 |
| Проведення інформаційної кампанії «Україна без бар’єрів” | Провести інформаційно-просвітницьку кампанію «Україна без бар’єрів» | Модифікування та проведення інформаційних кампаній, опублікування інформації про заходи щодо впровадження державної політики безбар’єрного доступу у всіх сферах суспільно-політичного життя на офіційних вебресурсах відповідальними виконавцями | Травень 2025 року  Січень 2026 року | Грудень 2025 року  Грудень 2026 року | КНП «Центр ПМСД» Попівської сільської ради, Апарат Попівської сільської ради, КЗ«Центр культури, дозвілля та спорту» Попівської сільської ради, Відділ освіти Попівської сільської ради | - |
| **Напрям 3. Цифрова безбар’єрність** | | | | | | |
| *Стратегічна ціль: Швидкісний Інтернет та засоби доступу доступні для всіх* | | | | | | |
| Проведення моніторингу щодо стану покриття Інтернетом закладів освіти | Провести моніторинг доступу до Інтернету в закладах освіти, охорони здоров’я, культури, ЦНАПах | Визначення перспективи щодо доступу до Інтернету в закладах та установах Попівської сільської ради на основі аналітично-прогностичні роботи | Січень  2025 року | Листопад 2025 року | Відділ освіти Попівської сільської ради, КНП «Центр ПМСД» Попівської сільської ради, Апарат Попівської сільської ради, КЗ«Центр культури, дозвілля та спорту» Попівської сільської ради |  |
|  | Забезпечити придбання мережевого обладнання для облаштування закладів освіти Wi-Fi доступом до мережі Інтернет | Забезпечення закладів освіти Wi-Fi доступом до мережі Інтернет | Січень  2025 року | Грудень 2025 року | Відділ освіти Попівської сільської ради Конотопського району Сумської області | Місцевий бюджет  (5,0 тис. грн) |
| Забезпечення необхідним програмним забезпеченням та засобами доступу до Інтернету закладів культури | Забезпечити бібліотеки громади комп’ютерними тифлокомплексами | Забезпечення людей з вадами зору доступом до Інтернету  *центральна бібліотека-філія;*  *Попівська сільська бібліотека-філія;*  *Вирівська сільська бібліотека-філія* | Січень 2026 року | Листопад 2026 року | Комунальний заклад «Центр культури, дозвілля та спорту» Попівської сільської ради Конотопського району Сумської області | Інші джерела  150 000 |
| Забезпечення підключення закладів культури до фіксованого широкосмугового доступу до Інтернету | Підключення закладів культури до фіксованого широкосмугового доступу до Інтернету зі швидкістю не менше 100 Мбіт/с | Розширення сфери доступності | Серпень  2025 року | Листопад 2026 року | Комунальний заклад «Центр культури, дозвілля та спорту» Попівської сільської ради Конотопського району Сумської області | Місцевий бюджет  15 000 |
| Забезпечення точок вільного доступу до Інтернету | Розширити кількість точок доступу безкоштовного wi-fi у місцях надання культурних послуг | Розширення сфери доступності в закладах та на зупинках громадського транспорту | Серпень  2025 року | Листопад 2026 року | Комунальний заклад «Центр культури, дозвілля та спорту» Попівської сільської рад, КНП «Центр ПМСД» Попівської сільської ради, Апарат Попівської сільської ради Конотопського району Сумської області | Місцевий бюджет  10 000  Інші джерела  10 000 |
| Забезпечення доступності цифрових послуг | Провести навчання персоналу цифровим навичкам для надання підтримки людям старшого віку та особам з інвалідністю | Розширення сфери цифрової доступності | вересень 2025 року | грудень 2026 року | Комунальний заклад «Центр культури, дозвілля та спорту» Попівської сільської ради КНП «Центр ПМСД» Попівської сільської ради, Апарат Попівської сільської ради Конотопського району Сумської області | **-** |
| **Напрям 4. Суспільна та громадянська безбар’єрність** | | | | | | |
| *Стратегічна ціль: Різні суспільні групи користуються рівними правами та можливостями для соціального залучення та громадянської участі* | | | | | | |
| Розвиток громадянської освіти дітей та молоді для всіх суспільних груп | Організувати та провести інформаційно-просвітницькі заходи для дітей та учнівської молоді із врахуванням політики безбар’єрності та недискримінації з залученням фахівців КЗ ІРЦ Попівської сільської ради | Забезпечення рівних можливостей та рівного доступу до освіти | Січень  2025 року | Листопад 2025 року | Відділ освіти Попівської сільської ради, КЗ ІРЦ Попівської сільської ради Конотопського району Сумської області | **-** |
| Провести просвітницькі заходи з представниками органів учнівського самоврядування щодо залучення їх до життя громад | Підвищення рівня громадянської самосвідомості учнівської молоді | Січень  2025 року | Листопад 2025 року | Відділ освіти Попівської сільської ради Конотопського району Сумської області | **-** |
| *Стратегічна ціль: Суспільне прийняття, взаємоповага та згуртованість посилюють соціальний капітал у громадах* | | | | | | |
| Проведення просвітницької кампанії щодо підвищення рівня толерантності, недискримінації, розуміння цінностей різноманіття та суспільного прийняття, про повагу, безбар’єрні комунікації і чутливу мову спілкування. | Провести серію просвітницьких кампаній щодо толерантного ставлення, використання чутливої мови спілкування, недопущення дискримінації та булінгу осіб з інвалідністю | Усунення виявів булінгу та дискримінації в тому числі до осіб з інвалідністю в учнівському середовищі | Січень  2025 року | Листопад 2025 року | Відділ освіти Попівської сільської ради Конотопського району Сумської області | **-** |
| Забезпечити проведення заходів щодо вшанування пам’яті захисників України | Підвищення рівня національної свідомості, вшанування пам’яті захисників України | Січень  2025 року | Листопад 2025 року | Відділ освіти Попівської сільської ради Конотопського району Сумської області | **-** |
| Стимулювання до волонтерства у закладах освіти громади (проведення благодійних ярмарків, акцій) | Розвиток системи волонтерства | Січень  2025 року | Листопад 2025 року | Відділ освіти Попівської сільської ради Конотопського району Сумської області | **-** |
|  | Організувати та провести культурно-мистецькі заходи для різних категорій населення із врахуванням політики безбар’єрності та недискримінації | Забезпечення рівних можливостей та рівного доступу до культурного життя | листопад  2025 року | Листопад 2026 року | Комунальний заклад «Центр культури, дозвілля та спорту» Попівської сільської ради, КЗ ІРЦ Попівської сільської ради (за згодою) Конотопського району Сумської області | **-** |
| *Стратегічна ціль: Кожна людина має доступ до розвиненої системи громадського здоровʼя, включаючи заходи фізичної активності та спорту* | | | | | | |
| Забезпечення залучення всіх суспільних груп до оздоровчої рухової активності та адаптивного спорту | Забезпечити доступ до закладів/об’єктів фізичної культури і спорту для всіх груп населення | Забезпечення рівних можливостей та рівного доступу до занять фізичною культурою та спортом | березень  2025 року | грудень 2026 року | Комунальний заклад «Центр культури, дозвілля та спорту» Попівської сільської ради Конотопського району Сумської області | **-** |
|  | Забезпечити проведення постійного моніторингу визначення рівня залученості всіх суспільних груп до рухової активності та адаптивного спорту | Оприлюднення  результатів моніторингу на офіційних веб-ресурсах | березень  2025 року | грудень 2026 року | Комунальний заклад «Центр культури, дозвілля та спорту» Попівської сільської ради Конотопського району Сумської області | **-** |
|  | Провести заходи з фізичної культури і спорту за участю ветеранів війни та членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України | Забезпечення фізичної активності | травень  2025 року | грудень 2026 року | Комунальний заклад «Центр культури, дозвілля та спорту» Попівської сільської ради Конотопського району Сумської області | **-** |

**Секретар ради Валентина МАЛІГОН**